## ML LT
PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG VÀ TỐI ƯU MÔ HÌNH
Tuần | Thành viên | Vai trò | Nhiệm vụ | Hoàn thành | Thay đổi, bổ sung task chính
TUẦN 1 (11/05 - 17/05) | Chương | Project Lead | Xây dựng luồng huấn luyện mô hình học máy truyền thống cho Text (TF-IDF kết hợp Logistic Regression / SVM) | TRUE
TUẦN 1 (11/05 - 17/05) | Chương | Project Lead | Áp dụng kỹ thuật SMOTE để xử lý mất cân bằng nhãn Text (94% tích cực) | TRUE
TUẦN 1 (11/05 - 17/05) | Hiếu | Data & AI | Xây dựng khung đánh giá mô hình chuẩn (Evaluation Framework scripts/evaluate_models.py): vẽ Confusion Matrix, Macro F1-Score, ROC-AUC | TRUE
TUẦN 1 (11/05 - 17/05) | Hiếu | Data & AI | Huấn luyện mô hình phát hiện Spam/Seeding: Sử dụng Rule-based kết hợp thuật toán Isolation Forest | TRUE |  | LƯU Ý: TỰ ĐIỀU CHỈNH LẠI CÔNG VIỆC CHO PHÙ HỢP
TUẦN 1 (11/05 - 17/05) | Hiếu | Data & AI | Text Data Augmentation: Nghiên cứu và code kỹ thuật Back-translation (Dịch ngược) để sinh thêm dữ liệu cho lớp nhãn Tiêu cực/Trung lập | TRUE
TUẦN 1 (11/05 - 17/05) | Thịnh | AI & Scraping | Huấn luyện Baseline Image Model: Áp dụng Transfer Learning với ResNet50 / MobileNetV3 trên tập dữ liệu Kaggle để nhận diện ảnh hộp hư hỏng | TRUE
TUẦN 1 (11/05 - 17/05) | Thịnh | AI & Scraping | Cập nhật Scraper: Viết hàm cào 5 "Sản phẩm tương tự" trên Shopee/Tiki/Lazada làm mồi cho Web | TRUE |  | WEB PHẢI CÓ ĐỦ CÁC UC NÀY | UC WEB
TUẦN 1 (11/05 - 17/05) | Phúc | AI & Data Support | Áp dụng kỹ thuật Image Augmentation (Albumentations: xoay, lật, nhiễu sáng) để nhân bản dữ liệu ảnh bị móp méo/sai hàng | TRUE | Thêm chuẩn hóa của ResNet50, dùng Online Augmentation, Cảnh báo về RandomCrop
TUẦN 1 (11/05 - 17/05) | Phúc | AI & Data Support | Hỗ trợ Thịnh chuẩn bị và tiền xử lý Data Loader (chia batch) cho mô hình ResNet50 | TRUE
TUẦN 1 (11/05 - 17/05) | Sỹ | Web Fullstack Architect | Database: Khởi tạo và thiết kế lược đồ lưu trữ trên MongoDB để lưu URL, metadata, và lịch sử kết quả AI | TRUE
TUẦN 1 (11/05 - 17/05) | Sỹ | Web Fullstack Architect | Frontend Init: Khởi tạo Web sử dụng ReactJS + TailwindCSS (dùng Vite), cấu hình ESLint, Prettier | TRUE
TUẦN 2 (18/05 - 24/05) | Chương | Project Lead | Fine-tuning mô hình ngôn ngữ sâu PhoBERT cho bài toán phân loại cảm xúc | TRUE
TUẦN 2 (18/05 - 24/05) | Chương | Project Lead | Viết thuật toán Cross-Modal Fusion (Khợp nối Đa phương thức): Gộp dự đoán từ Text và Image, thiết lập logic rủi ro | TRUE
TUẦN 2 (18/05 - 24/05) | Hiếu | Data & AI | Tinh chỉnh siêu tham số (Hyperparameter tuning bằng GridSearchCV) cho các mô hình Text | FALSE
TUẦN 2 (18/05 - 24/05) | Hiếu | Data & AI | Dùng Khung đánh giá để so sánh hiệu năng thực tế giữa mô hình baseline và PhoBERT | FALSE
TUẦN 2 (18/05 - 24/05) | Thịnh | AI & Scraping | Xây dựng Pipeline Zero-shot Classification bằng CLIP (OpenAI) để nhận diện các ảnh rác/ảnh không liên quan | FALSE
TUẦN 2 (18/05 - 24/05) | Phúc | AI & Data Support | Error Analysis: Đánh giá chéo kết quả dự đoán của ResNet50 và CLIP. Trích xuất các ảnh AI đoán sai để phân tích nguyên nhân | FALSE
TUẦN 2 (18/05 - 24/05) | Sỹ | Web Fullstack Architect | Backend Core: Code các Controller bằng Node.js/Express: Nhận URL -> Gọi Scraping Agent -> Đẩy qua AI Engine -> Lưu MongoDB | FALSE | UC WEB
TUẦN 2 (18/05 - 24/05) | Sỹ | Web Fullstack Architect | Frontend UI: Cắt giao diện trang chủ, trang Dashboard hiển thị biểu đồ kết quả, tích hợp gọi API thực tế | TRUE | UC WEB
TUẦN 3 (25/05 - 31/05) | Chương & Hiếu | Project & Data | Phân tích sâu Ma trận nhầm lẫn. Đưa ra lập luận khoa học lý giải chốt mô hình PhoBERT và CLIP | FALSE
TUẦN 3 (25/05 - 31/05) | Chương & Hiếu | Project & Data | Viết Báo cáo Tiến độ 2: Trình bày chi tiết quá trình huấn luyện và kết quả đánh giá các mô hình | FALSE
TUẦN 3 (25/05 - 31/05) | Thịnh | AI & Scraping | Tối ưu hóa tốc độ AI: Chuyển đổi file trọng số sang định dạng ONNX để giảm tải tài nguyên | FALSE
TUẦN 3 (25/05 - 31/05) | Phúc | AI & Data Support | Chuẩn bị dữ liệu Ground Truth (50 URL thực tế) để làm kịch bản Test End-to-End cho hệ thống | FALSE
TUẦN 3 (25/05 - 31/05) | Phúc | AI & Data Support | Trực quan hóa các biểu đồ So sánh Mô hình (ROC curve, Loss curve) cho Báo cáo Tiến độ 2 | FALSE
TUẦN 3 (25/05 - 31/05) | Sỹ | Web Fullstack Architect | Hoàn thiện UX Frontend: Thêm Skeleton Loading, Progress Bar | TRUE | UC WEB
TUẦN 3 (25/05 - 31/05) | Hiếu | Data & AI | Nghiên cứu Source code MDSBR: Trích xuất ý tưởng/code phần Multimodal Denoising Layer | FALSE | Áp dụng tư tưởng MDSBR | URL
TUẦN 3 (25/05 - 31/05) | Hiếu | Data & AI | Code Denoising Module: Viết một class FeatureDenoiser bằng PyTorch để làm sạch nhiễu | FALSE
TUẦN 3 (25/05 - 31/05) | Chương | Project Lead | Cập nhật Cross-Modal Fusion: Nhận các vector "đã khử nhiễu" từ module của Hiếu, tính toán Trust Score | FALSE
TUẦN 3 (25/05 - 31/05) | Chương | Project Lead | LLM Prompt Engineering: Cấu hình System Prompt cho Gemini nhận Trust Score và sinh gợi ý | FALSE
TUẦN 3 (25/05 - 31/05) | Thịnh | AI & Scraping | Tối ưu Model: Kết hợp PhoBERT, ResNet và Denoising Layer thành pipeline ONNX | FALSE
TUẦN 3 (25/05 - 31/05) | Phúc | AI & Data Support | Chuẩn bị Ground Truth: Lấy 50 URL review thực tế, chạy A/B Testing giữa mô hình cũ và mới | FALSE
TUẦN 3 (25/05 - 31/05) | Sỹ | Web Fullstack Architect | Frontend - Smart Advice UI: Code Component cảnh báo màu sắc tương thích với Text từ LLM | FALSE | UC WEB
TUẦN 3 (25/05 - 31/05) | Sỹ | Web Fullstack Architect | Frontend - Alternative Carousel: Code băng chuyền hiển thị 3 "Sản phẩm thay thế" | FALSE | UC WEB
TUẦN 3 (25/05 - 31/05) | Sỹ | Web Fullstack Architect | Backend: Mở rộng API Response, trả về cục JSON có chứa Node recommendations | FALSE | UC WEB
TUẦN 4 (01/06 - 07/06) | Sỹ | Web Fullstack Architect | Đóng gói hệ thống bằng Docker (docker-compose.yml) | FALSE | UC WEB
TUẦN 4 (01/06 - 07/06) | Sỹ | Web Fullstack Architect | Triển khai Frontend lên Vercel/Netlify. Triển khai Backend + DB lên nền tảng Cloud | FALSE | UC WEB
TUẦN 4 (01/06 - 07/06) | Thịnh & Phúc | AI & Data Support | Phối hợp đưa AI Engine (đã tối ưu ONNX) lên máy chủ Cloud | FALSE
TUẦN 4 (01/06 - 07/06) | Thịnh & Phúc | AI & Data Support | Giám sát tài nguyên (CPU/RAM) khi AI Engine xử lý các request đồng thời | FALSE
TUẦN 4 (01/06 - 07/06) | Chương & Hiếu | Project & Data | End-to-End Testing: Dùng 50 URL thực tế để test trực tiếp trên Web đã deploy | FALSE
TUẦN 4 (01/06 - 07/06) | Chương & Hiếu | Project & Data | Ghi nhận lỗi (Issue List) và phối hợp cùng Sỹ để fix | FALSE
TUẦN 4 (01/06 - 07/06) | Sỹ | Web Fullstack Architect | Viết Dockerfile và docker-compose.yml. Đóng gói Frontend, Backend và AI Engine | FALSE | UC WEB
TUẦN 4 (01/06 - 07/06) | Sỹ | Web Fullstack Architect | Triển khai toàn bộ hệ thống lên Cloud (Vercel, Render/AWS/GCP) | FALSE | UC WEB
TUẦN 4 (01/06 - 07/06) | Sỹ | Web Fullstack Architect | Xử lý Websockets/SSE: Render thanh Progress Bar "Đang khử nhiễu bằng thuật toán MDSBR..." | FALSE | UC WEB
TUẦN 4 (01/06 - 07/06) | Thịnh & Phúc | DevOps/Scraping Support | Monitor tài nguyên máy chủ, đảm bảo server không bị OOM khi chạy Denoising Layer | FALSE
TUẦN 4 (01/06 - 07/06) | Chương & Hiếu | QA & Analytics | System End-to-End Test: Kiểm tra khử nhiễu, lời khuyên LLM và hiển thị UI trên bản Live | FALSE
TUẦN 4 (01/06 - 07/06) | Chương & Hiếu | QA & Analytics | Log toàn bộ bug vào GitHub Issues | FALSE
TUẦN 4.5 (08/06 - 11/06) | Chương | Project & Data | Viết Báo cáo Tổng kết Cuối kỳ (bám sát form mẫu khoa CNTT) | FALSE
TUẦN 4.5 (08/06 - 11/06) | Phúc & Thịnh | AI & Presentation | Thiết kế Slide thuyết trình chuyên nghiệp và quay video Demo toàn bộ quy trình | FALSE
TUẦN 4.5 (08/06 - 11/06) | Sỹ | Web Fullstack Architect | Viết tài liệu README.md chuyên nghiệp trên GitHub | FALSE | UC WEB
TUẦN 4.5 (08/06 - 11/06) | Sỹ | Web Fullstack Architect | Khóa băng hệ thống (Code Freeze). Túc trực bảo trì server | FALSE | UC WEB
Tuần | Thành viên | Vai trò | Nhiệm vụ | Hoàn thành | Thay đổi, bổ sung task chính
TUẦN 4.5 (08/06 - 11/06) | Hiếu | Project & Data | Hoàn thiện Báo cáo Cuối kỳ: Vẽ sơ đồ kiến trúc hệ thống nhấn mạnh MDSBR | FALSE
TUẦN 4.5 (08/06 - 11/06) | Phúc | AI & Presentation | Làm Slide thuyết trình: So sánh "Hệ thống trước khi dùng MDSBR vs Sau khi dùng MDSBR" | FALSE
TUẦN 4.5 (08/06 - 11/06) | Phúc & Thịnh | AI & Presentation | Quay Video Demo chi tiết tính năng Gợi ý Hành động trên Web | FALSE
TUẦN 4.5 (08/06 - 11/06) | Sỹ | Web Fullstack Architect | Clean code và viết file README.md hướng dẫn deploy | FALSE
TUẦN 4.5 (08/06 - 11/06) | Sỹ | Web Fullstack Architect | Code Freeze: Khóa băng hệ thống, không sửa thêm code mới | FALSE

## ML LAB 2
STT | Tuần | Ngày | Công việc chi tiết | Thành viên phụ trách | Hoàn thành | Ghi chú | Year | Conference | Title | Author | Paper | Code | Summary
1 | Tuần 1 | Ngày 1 (06/05) | Thiết lập: Tạo Github Repo, setup sườn LaTeX (main.tex) và khởi tạo file Project.toml cho Julia. | Chương | TRUE | PM khởi động
2 | Tuần 1 | Ngày 1 (06/05) | Chọn Paper: Tìm 1 bài báo (sau 2021) về xấp xỉ kernel PDS hoặc ứng dụng RKHS trên ICML/NeurIPS. | Chương | TRUE |  | 2024 | Journal of Industrial Information Integration (Tạp chí khoa học Q1, Elsevier) | Learnable faster kernel-PCA for nonlinear fault detection: Deep autoencoder-based realization | Zelin Ren, Yuchen Jiang, Xuebing Yang, Yongqiang Tang, Wensheng Zhang | URL |  | Bài báo đề xuất phương pháp DAE-PCA nhằm khắc phục hai nhược điểm chí mạng của thuật toán Kernel PCA truyền thống: (1) Việc chọn dạng và tham số hàm kernel mang tính mò mẫm (trial-and-error); (2) Chi phí tính toán online cực kỳ tốn kém do phải dùng lại toàn bộ dữ liệu huấn luyện offline. Bằng cách sử dụng mạng Deep Autoencoder (DAE) để tham số hóa hàm kernel, DAE-PCA có thể tự động học không gian đặc trưng phi tuyến phù hợp nhất, đồng thời tăng tốc độ tính toán online lên đến hơn 90% so với KPCA gốc.
3 | Tuần 1 | Ngày 1 (06/05) | Chọn Paper: Tìm 1 bài báo về Neural Tangent Kernel (NTK) - xu hướng giải thích Deep Learning qua Kernel. | Thịnh | TRUE |  | 2022 | ICML (International Conference on Machine Learning) | Reverse Engineering the Neural Tangent Kernel | James B. Simon, Sajant Anand, Michael R. DeWeese | Paper | Code | Bài báo đề xuất phương pháp "Dịch ngược NTK" (Reverse Engineering the Neural Tangent Kernel) nhằm khắc phục nhược điểm chí mạng của Deep Learning hiện nay: Việc thiết kế kiến trúc và chọn hàm kích hoạt chủ yếu mang tính mò mẫm (trial-and-error) thiếu cơ sở toán học vững chắc. Bằng cách thiết lập cấu trúc toán học dịch ngược, phương pháp này cho phép từ một hàm Kernel Nửa xác định dương (PDS) tối ưu bất kỳ, có thể tự động suy ra hàm kích hoạt (activation function) tương ứng để xây dựng một mạng nơ-ron (với một lớp ẩn) có hành vi tương đương. Cách tiếp cận này giúp thay thế hoàn toàn quá trình thử-sai kinh nghiệm bằng thiết kế có chủ đích (first-principles design), kết hợp trọn vẹn tính minh bạch, chặt chẽ của các phương pháp Kernel với sức mạnh học đặc trưng của Mạng nơ-ron.
4 | Tuần 1 | Ngày 1 (06/05) | Chọn Paper: Tìm 1 bài báo (sau 2021) về Generalization Bounds trong các phương pháp Kernel trên NeurIPS | Sỹ | TRUE |  | 2025 | NeurIPS 2025 | Generalization Bound of Gradient Flow through Training Trajectory and Data-dependent Kernel | Yilan Chen, Zhichao Wang, Wei Huang, Andi Han, Taiji Suzuki, Arya Mazumdar | Paper |  | Bài báo thiết lập một biên tổng quát hóa mới cho Gradient Flow (GF) thông qua khái niệm Loss Path Kernel (LPK)—một loại hạt phụ thuộc vào dữ liệu và quỹ đạo huấn luyện. Thay vì dựa trên các cấu trúc tĩnh như NTK, biên này nắm bắt toàn bộ động lực học của quá trình tối ưu hóa .
5 | Tuần 1 | Ngày 1 (06/05) | Chọn Paper: Tìm 1 bài báo về ứng dụng Distance-based Metric Learning kết hợp Kernel. | Phúc | TRUE |  | 2025 | Hội nghị Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI) 2025. | Metric Learning in an RKHS | Gokcan Tatli, Yi Chen, Blake Mason, Robert D. Nowak, và Ramya Korlakai Vinayak. | Metric Learning | code | Bài báo trình bày về nghiên cứu bài toán học độ đo phi tuyến từ các so sánh bộ ba nhằm phản ánh chính xác hơn nhận thức của con người về sự tương đồng giữa các đối tượng. Nhóm tác giả sử dụng không gian Hilbert hạt nhân tái tạo (RKHS) để xây dựng khoảng cách Mahalanobis phi tuyến thông qua toán tử tuyến tính trên không gian đặc trưng, đồng thời kết hợp các phương pháp tối ưu hóa và điều chuẩn để hạn chế quá khớp. Đóng góp quan trọng của nghiên cứu là đưa ra các đảm bảo lý thuyết đầu tiên cho học độ đo hạt nhân, bao gồm ranh giới tổng quát hóa, độ phức tạp mẫu và định lý biểu diễn giúp bài toán khả thi về mặt tính toán. Kết quả thực nghiệm cho thấy phương pháp có hiệu quả cao trong các ứng dụng như truy vấn hình ảnh, hệ thống gợi ý và các bài toán liên quan đến nhận thức tương đồng của con người.
6 | Tuần 1 | Ngày 1 (06/05) | Chọn Paper: Tìm 1 bài báo thực tế về Graph Kernels hoặc String Kernels trong NLP hoặc sinh học phân tử. | Hiếu | TRUE |  | 2022 | NeurIPS 2022 | Weisfeiler and Leman Go Walking: Random Walk Kernels Revisited | Nils M. Kriege | Paper | Code | Bài báo đưa ra cái nhìn thống nhất giữa hai dòng Graph Kernels: Random Walk Kernels cổ điển và Weisfeiler-Leman Subtree Kernel hiện đại, so sánh nhãn vùng lân cận qua kernel trick. Tác giả nghiên cứu các phương pháp walk-based node refinement và chỉ ra mối liên hệ hình thức giữa chúng với một số kỹ thuật được sử dụng rộng rãi, bao gồm thuật toán Morgan dùng để chuẩn hóa cấu trúc phân tử và kiểm tra Weisfeiler-Leman. Từ đó, tác giả định nghĩa walk-based node refinement tổng quát và chứng minh hình thức rằng RWK – chỉ với điều chỉnh nhỏ về định nghĩa và cách tính – đạt cùng biểu đạt lực với WL subtree kernel, đồng thời còn hỗ trợ so sánh vùng lân cận không nhất thiết phải bằng nhau (non-strict comparison).
7 | Tuần 1 | Ngày 3 - 5 | Report: Trình bày Mục 5.1 & 5.2 (Định nghĩa Kernel, Điều kiện Mercer, tính chất khôi phục RKHS) trong sách. (Tương ứng với report là chương 2 và chương 3, những phần đề mục liên quan) | Chương | TRUE
8 | Tuần 1 | Ngày 3 - 5 | Code: Lập trình script Julia các hàm PolynomialKernel, RBFKernel và phép toán kiểm tra tính Xác định Dương (SPSD) | Chương | TRUE
9 | Tuần 1 | Ngày 3 - 5 | Report: Trình bày Mục 5.3.1 & 5.3.2 (Mở rộng SVM với PDS kernels, Định lý Biểu diễn) trong sách. (Tương ứng với report là chương 2 và chương 3, những phần đề mục liên quan) | Thịnh | TRUE
10 | Tuần 1 | Ngày 3 - 5 | Code: Viết module giải bài toán Quadratic Programming (QP Solver) cho SVM bằng LinearAlgebra (không dùng hàm sẵn). | Thịnh | TRUE
11 | Tuần 1 | Ngày 3 - 5 | Report: Trình bày Mục 5.3.3 (Bảo đảm học tập, giới hạn căn bậc hai vết ma trận, Rademacher complexity) trong sách. (Tương ứng với report là chương 2 và chương 3, những phần đề mục liên quan) | Sỹ | TRUE
12 | Tuần 1 | Ngày 3 - 5 | Report: Trình bày Mục 5.4 (Negative Definite Symmetric kernels, khoảng cách bình phương vector, liên hệ NDS-PDS) trong sách. (Tương ứng với report là chương 2 và chương 3, những phần đề mục liên quan) | Phúc | TRUE
13 | Tuần 1 | Ngày 3 - 5 | Code: Viết module cài đặt NDS Kernels trong Julia. | Phúc | TRUE
14 | Tuần 1 | Ngày 3 - 5 | Report: Trình bày Mục 5.5 (Dữ liệu chuỗi, cấu trúc rời rạc, Rational Kernels và Weighted Transducers) trong sách. (Tương ứng với report là chương 2 và chương 3, những phần đề mục liên quan) | Hiếu | TRUE
15 | Tuần 1 | Ngày 3 - 5 | Code: Lập trình phiên bản đơn giản Sequence Kernel (N-gram kernel) áp dụng trên dữ liệu chữ hoặc chuỗi DNA. | Hiếu | TRUE
16 | Tuần 1 | Ngày 3 - 5 | Visualization: Tạo Synthetic Data (moons, circles) và script Notebook gọi hàm SVM để vẽ ranh giới quyết định. | Sỹ | TRUE
17 | Tuần 1 | Ngày 3 - 5 | Code: Lập trình script Julia các hàm PolynomialKernel, RBFKernel và phép toán kiểm tra tính Xác định Dương (SPSD) | Cả nhóm | TRUE
2 | Tuần 1 | Ngày 6 - 7 | Report: Viết report về 1 bài báo (sau 2021) về xấp xỉ kernel PDS hoặc ứng dụng RKHS trên ICML/NeurIPS. | Chương | TRUE
3 | Tuần 1 | Ngày 6 - 7 | Report: Viết report về 1 bài báo về Neural Tangent Kernel (NTK) - xu hướng giải thích Deep Learning qua Kernel. | Thịnh | TRUE
4 | Tuần 1 | Ngày 6 - 7 | Report: Viết report về 1 bài báo (sau 2021) về Generalization Bounds trong các phương pháp Kernel trên ICLR/COLT. | Sỹ | TRUE
5 | Tuần 1 | Ngày 6 - 7 | Report: Viết report về 1 bài báo về ứng dụng Distance-based Metric Learning kết hợp Kernel. | Phúc | TRUE
6 | Tuần 1 | Ngày 6 - 7 | Report: Viết report về 1 bài báo thực tế về Graph Kernels hoặc String Kernels trong NLP hoặc sinh học phân tử. | Hiếu | TRUE
21 | Tuần 2 | Ngày 8 - 9 | \[MỞ RỘNG\]: Phân tích sâu những hạn chế của bài báo đã tìm và đề xuất ý tưởng cải tiến. | Chương | TRUE
22 | Tuần 2 | Ngày 8 - 9 | \[MỞ RỘNG\]: Phân tích độ phức tạp và so sánh thuật toán | Sỹ | TRUE
23 | Tuần 2 | Ngày 8 - 9 | \[MỞ RỘNG\]: Xây dựng script Julia demo thực nghiệm mini cho bài toán của bài báo đã tìm Weisfeiler and Leman Go Walking: Random Walk Kernels Revisited | Hiếu | TRUE
24 | Tuần 2 | Ngày 8 - 9 | Code: Xây dựng script Julia demo thực nghiệm cho bài báo đã trình bày Reverse Engineering the Neural Tangent Kernel | Thịnh | TRUE
25 | Tuần 2 | Ngày 8 - 9 | Code: Xây dựng script Julia demo thực nghiệm cho bài báo đã trình bày Metric Learning in an RKHS | Phúc | TRUE
26 | Tuần 2 | Ngày 10 - 11 | Tích hợp & Test: Merge code vào nhánh main. Viết file test/runtests.jl để kiểm chứng tự động kết quả toán học. | Phúc | TRUE
27 | Tuần 2 | Ngày 10 - 11 | Report: Viết report toàn bộ chương 7 | Thịnh | TRUE
28 | Tuần 2 | Ngày 10 - 11 | Report: Viết report toàn bộ chương 1 | Hiếu | TRUE
29 | Tuần 3 | 18/05 - 25/05 | REVIEW: Toàn bộ chương 1; đề mục 6.6, kiểm tra tổng quát toàn bộ chương thực nghiệm xem còn thiếu phần thực nghiệm nào không, đề mục 5.6 | Thịnh | FALSE
30 | Tuần 3 | 18/05 - 25/05 | REVIEW: Toàn bộ chương 2; đề mục 3.1 tới 3.8, đề mục 5.5, 6.1, 6.2 | Sỹ | FALSE
31 | Tuần 3 | 18/05 - 25/05 | REVIEW: đề mục 4.1, 4.3, 6.7, 5.4, 5.7 | Phúc | FALSE
32 | Tuần 3 | 18/05 - 25/05 | REVIEW: đề mục 3.9, đề mục 4.2, 5.3, 6.5 | Hiếu | TRUE
33 | Tuần 3 | 18/05 - 25/05 | REVIEW: đề mục 3.10, đề mục 4.4, 5.1, 5.2, 6.3, 6.4, toàn bộ chương 7 | Chương | TRUE
|  | 18/05 - 25/05 | REPORT: THÊM 1 NGHIÊN CỨU SOTA VỀ KERNEL (YÊU CẦU RANK A*/A TỪ HỘI NGHỊ UY TÍN) | Sỹ | FALSE
34 | Tuần 3 | 18/05 - 25/05 | Review chéo: Ghép các file .tex, rà soát lỗi chính tả, định dạng BibTeX, kiểm tra độ dài (\>= 20 trang). | Chương | FALSE
35 | Tuần 3 | 18/05 - 25/05 | Review chéo: Rà soát lại toàn bộ hình vẽ, đảm bảo mọi biểu đồ đều có caption và chú thích đầy đủ. | Sỹ | FALSE
36 | Tuần 3 | 18/05 - 25/05 | Đóng gói: Biên dịch PDF cuối cùng, viết README.md, nén file Group\_ID.zip và nộp lên Moodle. | Chương | FALSE | Hạn chót 20/05

## NHÁP
Tuần | Thành viên | Vai trò | Nhiệm vụ | Hoàn thành
Tuần 1 (11/05 - 17/05) | Chương | Project Lead | Phát triển mã nguồn huấn luyện mô hình học máy truyền thống cho nhánh văn bản (TF-IDF + LR/SVM) | FALSE
Tuần 1 (11/05 - 17/05) | Chương | Project Lead | Tích hợp kỹ thuật cân bằng dữ liệu SMOTE để xử lý lệch nhãn cảm xúc | FALSE
Tuần 1 (11/05 - 17/05) | Hiếu | Data & AI | Xây dựng khung đánh giá mô hình chuẩn hóa (Macro F1, Precision, Recall, Ma trận nhầm lẫn) | FALSE
Tuần 1 (11/05 - 17/05) | Hiếu | Data & AI | Huấn luyện mô hình phát hiện bình luận rác dựa trên luật kết hợp Isolation Forest | FALSE
Tuần 1 (11/05 - 17/05) | Thịnh | AI & Scraping | Huấn luyện mô hình cơ sở cho nhánh hình ảnh (ResNet50 trên Kaggle) | FALSE
Tuần 1 (11/05 - 17/05) | Sỹ | Web Backend | Phác thảo kiến trúc và viết tài liệu đặc tả giao thức giao tiếp API nội bộ (OpenAPI/Swagger) | FALSE
Tuần 1 (11/05 - 17/05) | Sỹ | Web Backend | Thiết lập cơ sở dữ liệu MongoDB để lưu trữ lịch sử URL và kết quả phân tích | FALSE
Tuần 1 (11/05 - 17/05) | Sỹ | Web Backend | Khởi tạo mã nguồn Node.js/Express (hoặc FastAPI) theo cấu trúc chuẩn DDD | FALSE
Tuần 1 (11/05 - 17/05) | Phúc | Web Frontend | Khởi tạo dự án ReactJS + TailwindCSS bằng Vite | FALSE
Tuần 1 (11/05 - 17/05) | Phúc | Web Frontend | Cấu hình công cụ kiểm soát chất lượng mã nguồn (ESLint, Prettier, Husky) | FALSE
Tuần 1 (11/05 - 17/05) | Phúc | Web Frontend | Phát triển thanh điều hướng, biểu mẫu nhập URL và khung trạng thái tải dữ liệu | FALSE
Tuần 2 (18/05 - 24/05) | Chương | Project Lead | Tinh chỉnh (Fine-tuning) mô hình ngôn ngữ PhoBERT cho phân loại cảm xúc | FALSE
Tuần 2 (18/05 - 24/05) | Chương | Project Lead | Lập trình thuật toán đối chiếu chéo đa phương thức để sinh nhãn rủi ro cuối cùng | FALSE
Tuần 2 (18/05 - 24/05) | Hiếu | Data & AI | Thực hiện tinh chỉnh siêu tham số (GridSearch) cho các mô hình cơ sở | FALSE
Tuần 2 (18/05 - 24/05) | Hiếu | Data & AI | Chạy khung đánh giá đối chiếu hiệu năng giữa PhoBERT và TF-IDF | FALSE
Tuần 2 (18/05 - 24/05) | Thịnh | AI & Scraping | Triển khai đường ống phân loại không mẫu (Zero-shot) bằng kiến trúc CLIP | FALSE
Tuần 2 (18/05 - 24/05) | Thịnh | AI & Scraping | Đánh giá và so sánh hiệu năng giữa CLIP và ResNet50 | FALSE
Tuần 2 (18/05 - 24/05) | Sỹ | Web Backend | Lập trình bộ điều khiển xử lý luồng dữ liệu thực (Cào dữ liệu -> Suy luận -> Lưu kết quả) | FALSE
Tuần 2 (18/05 - 24/05) | Phúc | Web Frontend | Tích hợp biểu đồ trực quan hóa phân phối cảm xúc và điểm rủi ro | FALSE
Tuần 2 (18/05 - 24/05) | Phúc | Web Frontend | Kết nối Frontend với API Backend để hiển thị dữ liệu thật | FALSE
Tuần 3 (25/05 - 31/05) | Chương & Hiếu | Project Lead & Data | Biên soạn Báo cáo tiến độ 2 và bảng so sánh hiệu năng chi tiết | FALSE
Tuần 3 (25/05 - 31/05) | Thịnh | AI & Scraping | Tối ưu hóa tốc độ suy luận (chuyển sang ONNX hoặc TorchScript) | FALSE
Tuần 3 (25/05 - 31/05) | Sỹ | Web Backend | Viết kịch bản kiểm thử đơn vị (Unit Test) cho các API cốt lõi | FALSE
Tuần 3 (25/05 - 31/05) | Sỹ | Web Backend | Đóng gói Backend và AI Engine bằng Docker | FALSE
Tuần 3 (25/05 - 31/05) | Phúc | Web Frontend | Bổ sung Skeleton loading và hệ thống thông báo lỗi (Toast notifications) | FALSE
Tuần 4 (01/06 - 07/06) | Sỹ & Thịnh | Backend & AI | Viết docker-compose.yml và triển khai hệ thống lên đám mây (AWS/GCP/Render) | FALSE
Tuần 4 (01/06 - 07/06) | Phúc | Web Frontend | Triển khai Frontend lên Vercel/Netlify và kiểm tra Responsive design | FALSE
Tuần 4 (01/06 - 07/06) | Chương & Hiếu | Project Lead & Data | Thực hiện kiểm thử đầu cuối (End-to-End) với 20 liên kết sản phẩm thực tế | FALSE
Tuần 4 (01/06 - 07/06) | Chương & Hiếu | Project Lead & Data | Đo lường độ trễ và báo cáo lỗi lên Github Issues | FALSE
Tuần 4.5 (08/06 - 11/06) | Chương & Hiếu | Project Lead & Data | Biên soạn Báo cáo tổng kết cuối kỳ theo quy định của khoa | FALSE
Tuần 4.5 (08/06 - 11/06) | Phúc & Thịnh | Frontend & AI | Thiết kế bản trình bày bảo vệ đồ án và quay video Demo sản phẩm | FALSE
Tuần 4.5 (08/06 - 11/06) | Sỹ | Web Backend | Giám sát máy chủ và viết tài liệu hướng dẫn sử dụng (README.md) | FALSE